## Sheet1
Zadanie | Wykonawca | Sesje | Przewidziano | Suma
Analiza state of the art poprzez eksploracyjny gameplay | PK |  | 20 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Stworzenie schematu klas (dziedziczenie, klasy bazowe itp.) | PK |  | 2 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja klasy stanu gry | PK |  | 5 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja struktur związanych z mapą | PK |  | 5 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Stworzenie systemu generacji mapy | PK |  | 5 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja struktur związanych z graczem | PK |  | 5 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja systemu zasobów | PK |  | 6 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja systemu walki | PK |  | 12 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja struktur związanych z miastem | PK |  | 4 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Stworzenie schematu klas (dziedziczenie, klasy bazowe itp.) | PK |  | 2 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Rozpoznanie i dobór odpowiedniego narzędzia do realizacji | PK |  | 3 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Stworzenie systemu okienkowego oraz menu głónego | PK |  | 2 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja wejść | PK |  | 3 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja okna zamku | PK |  | 10 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja mapy | PK |  | 8 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja widoku bohatera | PK |  | 3 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Realizacja widoku walki | PK |  | 12 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Implementacja algorytmu minimax do walki | PK |  | 13 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Implementacja Utility AI do poruszania po mapie | PK |  | 14 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Opracowane metody ewaluacji stanu na potrzeby min-max | PK |  | 15 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Dostrajanie modeli SI | PK |  | 16 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Stworzenie systemu zapisu stanu gry | PK |  | 17 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Integracja grafiki z backendem | PK |  | 18 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Integracja SI w backend | PK |  | 19 | 0 | 0
| WP |  |  | 0
Przygotowanie pakietu instalacyjnego | PK |  | 20 | 0 | 0
| WP |  |  | 0